多Agent协同架构

知识产权管理与专利代理实务领域

初次沟通：方案交底与工作安排

挑战杯“揭榜挂帅”专项赛 · 题目 XH-202630

发榜单位：上海云之脑智能科技有限公司

并行双专家 + RAG知识库 · 2026年6月

# 目录

第一部分 项目概述

第二部分 难点分析

第三部分 工作量切分

第四部分 项目管理框架

第五部分 附录与预算方案

# 第一部分：项目概述

## 1.1 项目背景

本项目面向“揭榜挂帅”专项赛题目 XH-202630（发榜单位：上海云之脑智能科技有限公司），主题为“领域知识个性化生成与多智能体协同决策系统”。

赛题核心要求（摘自 XH-202630）：“构建模拟真实业务流的多Agent协同架构：学情诊断Agent、领域专家Agent、审核裁判Agent……通过多角色的相互博弈与协同决策，动态生成高度个性化的领域资源，确保知识的高保真与高可控。”

在此基础上，本次竞赛系统应用领域判断：考虑学校知识产权学院特色与专利法条的知识发散性小的特点，选定为知识产权管理与专利代理实务，具体学员画像：以专利代理师资格证考试的学习人员举例，也可以增加科研技术人员寻求学习知识产权知识方便探索科研方向与研发转化的学员画像，后续结合知识库搭建来选定。

一句话总结：我们要做一套“懂学生、会教课、不出错”的AI老师系统，专门教知识产权与专利代理知识。

评分标准及得分策略

| 评分项 | 分值 | 我们的设计 | 得分策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整性 | 30 | 五Agent全流程闭环，能完整演示 | 保证每个Agent都有输入输出，跑通全链路 |
| 技术创新 | 25 | 双专家并行 + 审核独立 + 辩论机制 | asyncio并行编排，审核不参与生成，Toulmin+Dung学术支撑 |
| 用户体验 | 15 | Agent流转可视化 + 学情图表 + 流畅界面 | React前端动态显示当前Agent运行状态 |
| 实用价值 | 30 | 1个知识库 + 2组学情数据 + 谬误率<5% | 完整RAG管线 + BGE-Reranker精排 + IRAC法理溯源 |

文献支撑（苑老师整理）

以下10篇文献为项目理论底座，每篇对应一项具体设计。

| 序号 | 文献 | 核心观点 | 对应本项目的设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| [1] | 赵亚宁等(2026) | 教育场景多智能体协同机制（辩论型+去中心化+混合决策） | 双专家并行、审核独立、无主控Agent |
| [2] | 李瑞沂等(2026) | 三层错因标签体系（根层→中层→表层） | 学情诊断Agent输出结构化错因 |
| [3] | 唐烨伟等(2019) | 学习者画像建模（基本属性+学习过程+学习结果） | 两组差异化学情JSON + 五维画像 |
| [4] | 许家奇等(2026) | 基于设计的研究（DBR）+评估指标（准确率/认知负荷/行为模式） | 三轮迭代 + 谬误率<5% |
| [5] | 于济凡等(2024) | 三类教育智能体（对话型/分析型/决策型）+ 高临场感环境 | Agent流转可视化、界面设计 |
| [6] | 欧阳璠等(2025) | 四维动态支持（参与/论证/认知/社会共建） | 五Agent对应四个维度 |
| [7] | 唐玮(2025) | RAG + 持续学习协同幻觉控制 | 知识库检索 + 审核裁判事实校验 |
| [8] | 宋辉等(2025) | 领域本体+大模型知识图谱构建 | 知识产权双知识结构图 |
| [9] | 吴迪等(2025) | 四智能体闭环（规划→生成→审核→反馈） | 五Agent闭环（诊断→规划→双专家→审核→反馈） |
| [10] | 李海峰等(2025) | 人智学习共同体、多角色智能体 | 学习者+教师+五Agent共同学习 |

## 1.2 架构核心

方案的架构核心：采用“五Agent配合三模型”的多智能体协同架构。

知识库采用完整RAG管线确保知识覆盖全面、检索精准，实现准确生成课程中专业知识无差错这一目标

（文档解析 → 智能切片 → 向量化 → 多路召回 → Reranker重排）

五个Agent分配在三种不同的大语言模型上，形成的完整智能导学链路：

“学情诊断 → 路径规划 → 双专家并行生成 → 审核辩论 → 反馈闭环”

创新点：三个agent的特色机制

根据学员画像、最优学习路径、知识库综合判断生成教学内容：

特色机制：（此过程可达成平衡千人千面的灵活性与避免专业领域生成物有ai幻觉的目标）：

• 双专家agnet采用并行生成模式：保守工匠A和激进作家B同时生成，各自出版生成物后由审核裁判agent主持辩论，确保视角多样性（双专家开发需进一步研究）

例：裁判反馈A的观点2更准确，B的案例补充很好，A与B接收意见调整后再次生成最终产物

• 审核裁判Agent不参与任何内容生成，从架构层面消除“自己审自己”的客观性缺陷

## 1.3 五Agent一览

模型选用可由agent设计者尝试并设定，暂为举例。考虑预算，前期可使用免费大模型开发，后期用高能力模型进行测试迭代与成果演示。

为完整呈现整个导学链路机制，教学形式，以meta ai的课程生成为例，拿本文档当生成的个性化教案进行演示教学形式。

| 角色 | 分配模型 | 温度 | 角色本质 | 核心功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 学情诊断Agent | DeepSeek-V3 | 0.5 | 推理者 | 从原始数据归纳五维学习者画像 |
| ② 路径规划Agent | Qwen-Max | 0.7 | 探索者 | 在知识结构图上搜索最优学习路径 |
| ③ 领域专家A+B | DeepSeek-V3 + Qwen-Max | 0.5 / 0.7 | 双作家 | 保守严谨(A) ¦¦ 生动灵活(B) 并行生成 |
| ④ 审核裁判Agent | Claude Sonnet | 0.0 | 仲裁者 | 不参与生成，纯粹评估他人输出+主持辩论 |
| s⑤ 反馈分析Agent （学情诊断Agent） | DeepSeek-V3 | 0.5 | 分析师 | 设计课程问卷+分析交互数据，驱动BKT画像进化 |

## 1.4 关键时间节点

• 报名期：2026年5月30日 – 6月30日

• 作品提交截止：2026年9月5日（67天）

• 初审结果：2026年9月20日

• 晋级团队完善：2026年10月

• 终审擂台赛：2026年11月

## 1.5 技术栈概览（需各技术负责人员进一步确认）

• 后端：Python 3.11+ / FastAPI

• Agent调度：Python主控脚本 main.py（含并行任务编排）

• LLM调用：DeepSeek API + Qwen API + Anthropic Claude API

• 知识库：Milvus/Qdrant向量数据库 + BGE大型 Embedding + BM25混合检索 + BGE-Reranker

• 关系数据库：SQLite（学习者画像持久化）

• 前端：React 18 + TypeScript + Vite

• 可视化：ECharts / D3.js

• 部署：Docker + docker-compose

# 第二部分：难点分析

## 2.1 异构多Agent并行协同调度

五个Agent使用三种不同模型，通过Python主控脚本调度。核心挑战：

• 结构化数据传递：五个Agent之间的输入输出必须遵循统一调度文件，由主控脚本负责分发与转发

• 并行双生成：专家A和B同时调用不同模型生成，主控脚本等待两者均完成后汇合结果。涉及异步编程或线程池

• 汇合策略：两个专家可能产生矛盾/重复/互补内容，审核Agent需要在汇合后的完整内容上评估和主持辩论

• Master-Loop控制流：main.py负责顺序调用、并行编排、辩论循环、异常处理，维护全局状态dict

### 2.2 审核裁判Agent的辩论与裁决机制（学术研究支撑）

这是整个架构的差异化核心——不是简单的两个Agent各自产出然后投票，而是“博弈-验证-收敛”的协同逻辑。并行生成的好处在于：两个专家完全独立生成，互不受影响，辩论时视角差异更大。理论支撑即学术性依据（方便后续推进）：

• Toulmin论证模型（1958）：每个论证强制填充六要素（Claim-Data-Warrant-Backing-Qualifier-Rebuttal），使辩论可结构化比较

• Dung抽象论辩框架（1995）：将论证间的攻击关系建模为有向图，通过计算偏好外延裁定胜负，而非投票

• Du et al.（2023）多Agent辩论实证：3轮辩论为最优，后续轮次边际收益骤降

• Chan et al.（2023）角色多样性优于数量：不同模型/温度的专家比同质专家更能互相纠正

• Longino批判性情境经验论：客观性是“所有批判都被回应、所有回应都被评估”的社会交互产物

具体实现：

• 双维度评估矩阵（准确性 × 适配度），5级量表转化为具体裁决

• 结构化辩论协议：争议聚焦 → 多轮论证（≤3轮） → 裁决+理由

• AGM信念修正理论引入：专家在回合间不重新生成，而是对上一版本做最小修正，确保收敛过程可追踪

• 知识溯源采用IRAC法律推理框架（Issue-Rule-Application-Conclusion），每条知识主张均可溯源至专利法原文或审查指南具体条款

### 2.3 RAG知识库完整管线（数据工程师进一步确认）

RAG管线是所有专家Agent生成质量的基础。采用完整七步流程（组内技术空白较大，需要啃骨头）：

| 步骤 | 技术选型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ① 文档解析 | PyMuPDF / Unstructured | 解析PDF、Word、网页，保留表格和法条结构 |
| ② 智能切片 | LangChain TextSplitter | 基于法条号、章节标题的语义切片，而非固定长度，避免截断法条 |
| ③ 向量化 | BGE-M3 / text2vec-large-chinese | 双语向量模型，支持专利法中英文混合术语 |
| ④ 向量存储 | Milvus Lite / Qdrant | 轻量级向量数据库，可随Docker一键部署，无需独立服务器 |
| ⑤ 多路召回 | BM25 + 向量检索 | 关键词匹配 + 语义相似双路并行，对法条编号等精确查询特别重要 |
| ⑥ 粗排 | BM25得分 + 向量余弦融合 | 初步筛选 top-50，确保召回不漏关键条款 |
| ⑦ 精排 | BGE-Reranker-v2-m3 | 对top-50精确重排，取top-5作为上下文注入，显著降低幻觉率 |

### 2.4 BKT贝叶斯知识追踪（学术研究支撑）

反馈分析Agent的算法核心，直接影响“学习者画像持续进化”这一竞赛要求：

• 模型构建策略设计

• 矩阵建模：区分五种错误模式（完全不会/概念混淆/应用断层/粗心/信心过度）

• 冷启动问题：新学习者的BKT参数先验设定，以及少量样本下的快速收敛

# 第三部分：工作模块切分（六个Block）

以下切分，存在不完全的依赖关系。

| Block | 内容 |
| --- | --- |
| Block 1 | 领域准备 + RAG知识库 |
| Block 2 | 学情诊断 + 路径规划Agent+贝叶斯知识追踪 |
| Block 3 | 并行双专家 + 审核辩论 + 后台调度 + 反馈机制 |
| Block 4 | 前端与可视化系统 |
| Block 5 | 集成测试与指标达标 |
| Block 6 | 文档编写与提交物准备 |
| 管理开销 | 沟通、协调、决策、风险管理 |

# 第四部分：项目管理框架

考虑每个人能力和兴趣、按参与时间与能力进行任务拆分，形成几个 任务组（注意做好接口，多沟通）：

| 角色 | 负责人 | 主要职责 | 关键依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 后端Agent架构师 | 王斌 | 三模型API封装、编排主循环、辩论协议、FastAPI服务、Docker部署 | 杨申宜(RAG API) 秦恺(审核规则) |
| P2 数据+测试 | 杨申宜 徐哲非 | 杨:知识库清洗/RAG管线/图谱/测试集 徐:测试方案/执行/辅助数据处理 | 秦恺(领域文档) 王斌(API) |
| P3 学情Agent+可视化 | 尹秀莺 | 学情诊断Agent、路径规划Agent、BKT知识追踪算法、运行看板、知识图谱可视化 | 王斌(API/WebSocket) 杨申宜(图谱) |
| P4 架构+前端 | 韦文菲 | 系统架构设计、前端页面/路由、前后端联调、交互规范 | 王斌(REST API) 尹秀莺(组件) |
| P5 领域+PM | 秦恺 宋知远 | 秦:项目管理/领域内容/领域专家A+审核裁判Agent 辩论机制宋:领域专家B、内容整理/审核文档化/文档辅助 | 杨申宜(知识库) 王斌（辩论协议） |
| P6 文档+辅助PM | 宋云飞 | 文档体系管理、执行沟通、节点控制 | 全员交付物 |

工作依赖关系

数据/接口流方向(→ 表示输出方向，← 表示输入来源):

秦恺  →  领域文档 → 杨申宜(知识库入库)

秦恺  →  审核：agent调用规则 和 BKT参数 → 王斌(辩论协议) + 尹秀莺(学情模型)

秦恺  →  内容分工 →  宋云飞(整理任务)

秦恺  →  项目进度 → 宋云飞(沟通管理)

杨申宜  →  RAG检索API → 王斌(编排器调用)

杨申宜  →  知识图谱查询API → 尹秀莺(路径Agent)

杨申宜  →  测试数据集 → 徐哲非(测试执行)

王斌  →  模型API封装 → 全体Agent开发者

王斌  →  REST API → 韦文菲(前端对接)

王斌  →  WebSocket推送 → 尹秀莺(可视化看板)

王斌  →  测试接口 → 徐哲非(测试方案)

尹秀莺  →  可视化组件 → 韦文菲(前端嵌入)

韦文菲  →  架构设计文档 + API需求 → 全体(基准)

徐哲非  →  测试报告 → 宋云飞(交付物)

宋知远  →  文档素材 → 宋云飞(交付物)

全员  →  各Block交付物 → 宋云飞 → 最终提交包

第五部分  各 Block 详细任务分解

Block 1：领域准备 + RAG 知识库

责任组：杨申宜 + 徐哲非（数据工程师组）

协作人：秦恺（数据采集）、宋云飞（数据清洗辅助）、王斌（RAG集成接口）

目标：搭建完整七步RAG管线，确保领域知识检索准确率 > 95%，为所有Agent提供知识基底。

Block 2：学情诊断 + 路径规划Agent + 贝叶斯知识追踪

责任组：尹秀莺（Agent开发与可视化工程师）

协作人：秦恺（领域内容确认）、杨申宜（知识库数据支持）、王斌（API接口）

目标：实现学情诊断Agent的五维画像生成、路径规划Agent的最优学习路径搜索，以及 BKT 贝叶斯知识追踪算法，支撑「千人千面」的核心竞赛要求。

Block 3：并行双专家 + 审核辩论 + 后台调度 + 反馈机制

责任组：秦恺 + 宋知远（Agent开发组 + 项目管理组）

协作人：王斌（API调度、编排主循环）、徐哲非（测试方案）

目标：实现双专家并行生成、审核裁判辩论仲裁、反馈分析闭环。这是整个架构的差异化核心。

Block 4：前端与可视化系统

责任组：韦文菲（前端工程师 + 系统架构设计）

协作人：尹秀莺（可视化图表设计）、王斌（后端API联调）

目标：构建 React + TypeScript 前端的完整用户界面，实现聊天式交互、Agent状态可视化、知识盲区雷达图和学习路径图。

Block 5：集成测试与指标达标

责任组：徐哲非 + 杨申宜（测试与数据组）

协作人：全员（联调参与）、王斌（Docker环境）

目标：端到端集成测试，确保专业知识谬误率 < 5%，系统稳定性达标，完成 Docker 打包。

Block 6：文档编写与提交物准备

责任组：宋云飞（文档负责人）

协作人：全员（提供素材与技术内容）、秦恺（终审）

目标：完成全部竞赛提交材料，包括作品设计实现方案、演示视频、测试报告、项目截图等。

第六部分  关键时间节点总表

| 截止日期 | 里程碑 | 涉及 Block | 涉及人员 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6/18 | 数据采集完成（≥8份PDF） | B1 | 秦恺 | 低 |
| 6/22 | PDF解析+清洗脚本完成 | B1 | 杨申宜、宋云飞 | 低 |
| 6/25 | Milvus环境搭建 + 学情画像Schema | B1,B2 | 杨申宜、尹秀莺 | 低 |
| 6/28 | 智能切片+领域词典+架构设计文档 | B1,B2,B4 | 杨申宜、尹秀莺、韦文菲 | 中 |
| 7/1 | 三大API封装完成 + Agent Prompt设计完成 | B1,B2,B3 | 王斌、尹秀莺、秦恺 | 中 |
| 7/5 | 混合检索实现 + 前端项目搭建 | B1,B3,B4 | 杨申宜、韦文菲 | 中 |
| 7/10 | RAG检索API可用 + BKT算法设计 + 测试方案 | B1,B2,B5 | 杨申宜、尹秀莺、徐哲非 | 中 |
| 7/15 | 五个Agent原型全部完成 | B1,B2,B3 | 全员 | 高 ★ |
| 7/20 | AB并行调用 + 辩论协议 + 前端画像界面 | B3,B4 | 王斌、秦恺、韦文菲 | 中 |
| 7/28 | 审核裁判Agent + 辩论循环 + 路径展示 | B3,B4 | 秦恺、宋知远、王斌 | 中 |
| 8/1 | Agent可视化看板数据接口 | B2,B4 | 尹秀莺、韦文菲 | 中 |
| 8/5 | BKT学情联动 + 反馈闭环 + WebSocket | B2,B3,B4 | 尹秀莺、王斌 | 高 ★ |
| 8/10 | BKT可视化 + 联合测试初步 | B2,B5 | 尹秀莺、徐哲非 | 中 |
| 8/15 | 全链路联调成功 + Dockerfile | B4,B5 | 全员 | 高 ★ |
| 8/20 | BKT验证 + 端到端测试 + 方案文档框架 | B2,B5,B6 | 徐哲非、尹秀莺、宋云飞 | 中 |
| 8/25 | 谬误率<5% + Docker编排 + 视频录制 | B5,B6 | 徐哲非、王斌、尹秀莺 | 高 ★ |
| 8/30 | Docker验证 + PPT + 截图 + 视频初稿 | B5,B6 | 王斌、宋云飞、尹秀莺 | 中 |
| 9/1 | 测试报告+方案文档终稿+视频字幕 | B5,B6 | 徐哲非、宋云飞、宋知远 | 中 |
| 9/3 | 材料清单核对与最终检查 | B6 | 宋云飞、秦恺 | 高 ★ |
| 9/5 | 提交！ | 全部 | 全员 | ★ |

第七部分  项目管理与沟通机制

7.1 项目管理角色

| 角色 | 负责人 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目总管理 | 秦恺 | 整体进度把控/风险管理/重大决策/对外沟通（指导老师、榜题方） |
| 技术负责人 | 王斌 | 技术架构决策/代码Review/技术难题攻关/技术选型终审 |
| 执行沟通 | 宋云飞 | 会议组织/纪要发布/进度表维护/节点提醒/文档规范执行 |
| 各Block责任人 | 见Block分配 | Block内任务分解/进度跟踪/成果验收/风险上报 |

7.2 周跟进机制

以下流程由秦恺（项目管理）与宋云飞（执行沟通）共同执行：

7.3 沟通规范

每日异步同步

- 每人每晚 21:00 前在群内发送当日三行进度：① 今日完成  ② 遇到阻碍  ③ 明日计划

- Git 提交信息格式：[Block编号] 简短描述。示例：[B1] 新增PDF解析脚本，支持表格提取

每周同步会（腾讯会议，15-20分钟）

- 时间：每周一 21:00

- 流程：轮流读三行进度 → 讨论共性问题（不讨论技术细节，技术讨论另约）→ 更新进度表 → 散会

- 会议纪要由宋云飞在会后 第二天发出

紧急事项

- 技术阻塞 → 直接找王斌或对应 Block 责任人，按需要可向指导老师询问，不等到周会

- 跨Block接口争议 → 秦恺组织专项对齐会议

- 进度严重滞后（超3天）→ 秦恺发起风险管理流程

7.4 风险管理

| 风险项 | 可能性 | 影响 | 应对措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| API调用限额/欠费 | 中 | 高 | 预充值+多Key轮换+单专家模式降级方案 | 宋云飞 |
| RAG检索精度不达标 | 中 | 高 | 储备更多高质量数据+调整切片策略+切换Embedding模型 | 杨申宜 |
| 辩论机制复杂度过高 | 高 | 中 | MVP先实现简化版（单轮评估），后期迭代为完整辩论协议 | 秦恺 |
| 联调时接口不兼容 | 高 | 中 | 严格遵守接口契约+7/15前完成接口文档+变更须双人确认 | 王斌 |
| 时间不足（87天太短） | 高 | 高 | 优先保核心功能（五Agent+双专家+审核），弱化非核心（BKT/高级可视化可降级为Mock） | 秦恺 |

# 第八部分：当前任务安排

王斌：选择编排器，实现多agent调用与多模型api的接入实现工作流，做好接口。

杨申宜+徐哲非：搭建RAG，embedding模型对向量切分的实现。拿到数据后进行清洗。

尹秀莺：设计BKT贝叶斯知识追踪算法的实现，agent开发的提示词工程与智能体循环。

韦文菲：对整体软件架构需求进行设计，为后面的开发提供细节需求清单。

秦恺+宋知远：提供知识产权知识领域知识pdf文件。agent开发的提示词工程与智能体循环。

宋云飞：协助数据清洗，跟进团队沟通

6.15 短会沟通各同学推进卡点 6.18前完成卡点的处理 6.25前提交各自内容。

| 编号 | 负责人 | 提交物 | 格式 | 说明 | 建议完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 王斌 | 编排器选型文档 | 文档 | 对比 LangGraph / CrewAI / AutoGen / 手写asyncio 四种方案优劣：并行支持、辩论循环支持、学习曲线、调试便利性。给出推荐方案及理由。 | 6/13 |
| W2 | 王斌 | 三模型API封装脚本 (api_wrapper.py) | 代码 | 统一调用接口：call_llm(model, prompt, temperature)→response。支持 DeepSeek-V3/Qwen-Max/Claude Sonnet三种模型，含错误重试(3次)+超时(30s)+日志。附带test_api.py。 | 6/15 |
| W3 | 王斌 | Agent工作流demo脚本 (demo_workflow.py) | 代码 | 用选定编排器跑通5节点串行demo：诊断→规划→专家→审核→返回答案。每个节点先Mock。输出运行截图+终端日志。 | 6/18 |
| W4 | 王斌 | Agent间接口规范文档 | 文档 | 定义5个Agent各自的输入/输出JSON Schema，以及main.py全局状态字典StateDict结构。这是所有人的“接口合同”。 | 6/18 |
| W5 | 王斌 | Git仓库 + README | 仓库 | 仓库结构：agents/（5子目录）、rag/、frontend/、tests/、docs/、main.py、requirements.txt。README含项目简介/技术栈/目录结构/快速开始。所有组员已加入。 | 6/12 |
| YS1 | 杨申宜 | RAG技术选型与方案文档 | 文档 | 确定向量数据库（Milvus Lite）部署方式、Embedding模型（BGE-M3）选型理由、切片策略（语义切片 vs 固定长度）对比。含技术栈决策树图。 | 6/13 |
| YS2 | 杨申宜 | 向量切分demo脚本 (chunk_demo.py) | 代码 | 拿1份样本PDF跑通：PDF解析→文本提取→基于法条号/章节标题语义切片→输出切片结果JSON。每个chunk含{chunk_id, text, source, start_page, end_page}。验证不截断法条。 | 6/16 |
| YS4 | 杨申宜 | 文本清洗脚本 (clean_corpus.py) | 代码 | 功能：去页眉页脚/空行/乱码、保留法条编号结构（如“第22条第3款”）、统一标点符号。输出清洗后txt到cleaned_txt/。附带清洗前后对比样本。 | 6/18 |
| XZ1 | 徐哲非 | 数据清单 | 文档 | 拿到秦恺提供的领域文件，存放于raw_pdfs/，按统一命名规范重命名。例如：国知局《专利法》全文、《专利审查指南2023》、最高法知识产权典型案例… | 6/14 |
| XZ2 | 徐哲非 | 数据清洗验证报告 | 文档 | 对杨申宜的清洗脚本输出进行质量验证：抽查10处清洗前后对比，标注是否正确处理了页眉页脚/空行/法条编号。问题截图记录，反馈给杨修改。 | 6/19 |
| XZ3 | 徐哲非 | RAG检索测试用例初稿 | 文档 | 设计≥15个知识产权检索测试问题（如“专利法对新颖性的定义是什么？”），每个问题附带预期应在知识库中找到的标准答案段落。为后续RAG精度测试做准备。 | 6/20 |
| YX1 | 尹秀莺 | BKT算法设计文档（含数学公式） | 文档 | 包含：(1)BKT标准模型公式（P(L₀),P(T),P(G),P(S)四参数含义与初始值）；(2)五种错误模式分类矩阵；(3)冷启动策略； (4)参数更新伪代码。 | 6/16 |
| YX2 | 尹秀莺 | BKT原型脚本 (bkt_proto.py) | 代码 | 基于设计文档实现简化版BKT：给定技能点+答题序列，输出P(L)变化曲线。用模拟数据（对/错/对/错/对）跑通，输出可视化曲线截图。 | 6/20 |
| YX3 | 尹秀莺 | 学情诊断Agent Prompt文档 | 文档 | 设计System Prompt+Few-shot（≥3组）。输出五维画像JSON：{学历背景,知识水平,学习风格,薄弱环节,学习目标}。含每条字段的取值说明与示例值。 | 6/16 |
| YX4 | 尹秀莺 | 路径规划Agent Prompt文档 | 文档 | 设计System Prompt+Few-shot（≥3组）。输出学习路径JSON：[{node_id, node_name, duration_min, strategy, prerequisites}]。含路径生成规则（拓扑排序+难度递增）。 | 6/18 |
| YX5 | 尹秀莺 | 智能体循环设计文档 | 文档 | 定义“学情诊断→路径规划”两个Agent的循环逻辑：何时重新诊断、何时重新规划、循环终止条件。含状态机图（可用Mermaid）。与王斌对接接口规范的输入。 | 6/18 |
| YX6 | 尹秀莺 | Agent Prompt测试记录 | 文档 | 用DeepSeek API实际调用学情诊断Prompt≥5次（不同模拟输入），记录每次输出JSON。分析：格式是否稳定？画像是否合理？总结Prompt迭代方向。 | 6/20 |
| WW1 | 韦文菲 | 系统架构设计文档 | 文档 | 包含：(1)系统架构图（draw.io或Mermaid）；(2)各组件职责说明；(3)数据流图（请求从用户输入到前端渲染的完整路径）；(4)技术栈最终确认表。 | 6/18 |
| WW2 | 韦文菲 | 前端页面路由与组件树设计 | 文档 | 定义前端页面结构：/(主页聊天)→/diagnosis(学情)→/learning-path(路径)→/dashboard(看板)→/feedback(问卷)。每个页面的组件树+状态管理方案（React Context/Zustand）。 | 6/18 |
| WW3 | 韦文菲 | 前后端接口契约文档 | 文档 | 所有REST API端点（路径/方法/请求体/响应体/错误码），Swagger/OpenAPI格式。重点：POST /api/ask、GET /api/dashboard/status、GET /api/diagnosis/{user_id}、WS /ws/agent-status。这是前后端“合同”。 | 6/18 |
| WW4 | 韦文菲 | 开发需求清单（细节拆解） | 文档 | 将6个Block拆解为开发需求条目清单。每条含：编号/所属Block/功能描述/优先级(P0-P3)/依赖项/预估工时/验收标准。这是后续周跟进计划的任务池。 | 6/20 |
| WW5 | 韦文菲 | 交互设计规范 | 文档 | 定义前端交互一致性：颜色体系（主色/辅助色/状态色）、字体层级、间距系统、按钮/输入框/卡片交互状态（默认/悬停/点击/禁用）、加载与空状态的表现方式。文字+ASCII示意即可。 | 6/20 |
| QK1 | 秦恺 | 知识产权知识领域PDF搜集与提供 | 数据 | 搜集并提供≥8份知识产权领域PDF文件（专利法全文/审查指南/典型案例判决书/学术论文），存放于raw_pdfs/，按统一命名规范重命名。输出PDF数据包+来源说明文档。杨申宜+徐哲非搭建RAG的数据输入。 | 6/12 |
| QK2 | 秦恺 | 领域专家A（保守工匠）Prompt文档 | 文档 | 设计System Prompt+Few-shot（≥3组）。风格：保守严谨、法条引述精确。输出结构：{知识点, 法条依据, 典型案例, 注意事项, 常见误区}。设计依据：IRAC法律推理框架。 | 6/16 |
| QK3 | 秦恺 | 审核裁判Agent Prompt文档 | 文档 | 设计System Prompt+评分标准。核心理念：裁判不参与内容生成，仅做评估。评估维度：(1)准确性（与法条原文一致性）；(2)适配性（匹配学习者水平与目标）。5级量表+文字理由。设计依据：Toulmin论证模型。 | 6/18 |
| QK4 | 秦恺 | 双专家辩论协议设计 | 文档 | 定义专家A/B与审核裁判辩论协议流程：争议识别→多轮论证(≤3轮)→裁决+理由。含辩论状态转换图+每轮Prompt模板。设计依据：Dung抽象论辩框架(1995)。与王斌对接“辩论循环控制逻辑”。 | 6/20 |
| SZ1 | 宋知远 | 领域知识模块详细内容（首批5个模块） | 文档 | 选择5个模块编写详细内容。每个模块含：(1)法条原文引用；(2)白话解释；(3)1-2个典型案例（案情简述+判决要点）；(4)常见误区/易混淆点。注意：给Agent用的“教参”，语言结构清晰、要点突出。 | 6/18 |
| SZ2 | 宋知远 | 领域专家B（激进作家）Prompt文档 | 文档 | 设计System Prompt+Few-shot（≥3组）。风格：生动灵活、案例引入、跨界类比。输出结构：{趣味引入, 核心知识点, 跨界联想, 互动提问, 延伸阅读}。知识点必须准确。 | 6/16 |
| SZ3 | 宋知远 | AB风格差异验证方案 | 文档 | 设计验证方法：如何量化评估A/B对同一问题的回答差异度？从哪些维度衡量（视角/案例/语言风格/教学策略）？含≥5组测试问题的AB生成样例。 | 6/20 |
| SY1 | 宋云飞 | 协助文本清洗 | 代码/数据 | 协助杨申宜处理≥3份PDF的清洗：去页眉页脚/空行/乱码，保留法条编号结构。输出清洗后txt到cleaned_txt/。 | 6/18 |
| SY2 | 宋云飞 | 团队沟通与会议纪要 | 文档 | 每周一会后发布纪要到群。维护共享进度表，每日20:00前提醒更新。关键节点提前3天预警。 | 持续 |
| SY3 | 宋云飞 | 数据与进度跟踪表 | 表格 | 跟踪PDF搜集、清洗、入库全流程进度。含文件来源/下载状态/清洗状态/负责人/预计完成日期。每周五更新。 | 6/15起持续 |